| Дорожная карта об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МОУ-СОШ№4 в2019/2020 учебный год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |  |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 | До 30 сентября 2019 года | Зам. По УВР Чеснокова О.И.,руководители ШМО |  |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА–9, ГИА-11 в 2019 году | До 30 сентября 2019 года | Зам. По УВР Чеснокова О.И.,руководители ШМО |  |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.2. | Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2019 году | сентябрь 2019 года – май 2020 года | Администрация школы, руководители ШМО |  |
| 2.4 | Анализ соответствия годовых оценок выпускников образовательных организаций с результатами ГИА | До 15 ноября | Администрация школы, руководители ШМО |  |
| 2.12. | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | 16 - 20 декабря 2019 года, 17-22 марта 2020 года | Методический отдел, зам.по УВР, школьный координатор Чеснокова О.И. |  |
| 2.13. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 21 октября – 25 октября 2019 года | Комитет образования, Зам.по УВР школьный координатор, Чеснокова О.И. |  |
| 2.14. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 15 октября 2019 года | Зам.по УВР, школьный координатор Чеснокова О.И.,классные руководители 9,11классов |  |
| 2.15. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2019 года | Зам.по УВР, школьный координатор Чеснокова О.И.,классные руководители 9,11классов |  |
| 2.16. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2019/ 2020 учебного года | Зам.по УВР, школьный координатор Чеснокова О.И.,классные руководители 9,11классов |  |
| 2.17. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь – ноябрь 2019 года | Зам.по УВР, школьный координатор Чеснокова О.И.,классные руководители 11классов |  |
| 2.18. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь 2019 года – январь 2020 года | Зам.по УВР Рябова О.Е..,классные руководители 9 классов |  |
| 2.19. | Организация подготовки обучающихся и педагогических работников к проведению ГИА по иностранным языкам | 2019/2020 учебный год | Методический отдел, образовательные организации |  |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
| 3.1. | Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году в МОУ-СОШ№4 г.Маркса |  |  |  |
| 3.1.1 | О назначении школьного координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году | сентябрь 2019 года | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.2 | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году. | сентябрь 2019 года | Комитет образования, методический отдел |  |
| 3.1.3 | Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинения (изложения). | сентябрь 2019 года | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.4 | О местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2019/2020 учебном году | сентябрь 2019 года | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.5 | Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | сентябрь 2019 года | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.6 | О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11 классов | сентябрь 2019 года | Комитет образования, директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.7 | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2019/2020 учебном году | сентябрь 2019 года | Методический отдел, директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.8 | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году | сентябрь – октябрь 2019 года | Комитет образования |  |
| 3.1.10 | Об участии в тренировочных мероприятиях по отработке технологий печати контрольных измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения единого государственного экзамена | октябрь 2019 года- май 2020 года | Комитет образования |  |
| 3.1.11 | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2019/2020 учебном году | октябрь 2019 года | методический отдел |  |
| 3.1.12 | О проведении районного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» | октябрь, декабрь 2019 года январь 2020 года | Комитет образования, методический отдел |  |
| 3.1.13 | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году | ноябрь 2019 года | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.14 | О местах подачи заявления на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2020 году | ноябрь 2019 года | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.16 | О порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году | декабрь 2019 года | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.23 | О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по обязательным предметам в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году | август 2020 года | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 3.1.24 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году. | август 2020 года | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 5.2 | Организация семинара для лиц, привлекаемых по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/2020 учебном году | Апрель-май 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел |
| 5.3. | Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения | октябрь 2019 года |  | муниципальные координаторы |
| 5.4. | Участие в обучении лиц, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА в 2019/2020 учебном году | октябрь - декабрь 2019 года |  | Комитет образования, методический отдел |
| 5.5. | Участие в обучении лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА -11 по технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование КИМ в ППЭ» | октябрь 2019 года – май 2020 года |  | Комитет образования, |
| 5.6. | Участие в обучении на лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА -9 | январь - май 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел |
| 5.7. | Участие в обучении с последующим тестированием на региональном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | февраль 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел |
| 5.8. | Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | февраль – апрель 2020 года |  | муниципальные координаторы |
| 5.9. | Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 | 2019/2020 учебный год |  | Комитет образования, методический отдел |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка информационных писем по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году |  |  |  |
| 6.2.2. | Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI(XII) классов; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов | сентябрь 2019 года до 1 ноября 2019 года |  | Зам.по УВР, школьный координатор Чеснокова О.И. |
| 6.2.5. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | октябрь 2019 года |  | Зам.по УВР,школьный координатор ГИА Чеснокова О.И. |
| 6.2.7. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2019 года – январь 2020 года |  | Зам.по УВР,школьный координатор ГИА Чеснокова О.И. |
| 6.2.8. | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) | 4 декабря 2019 года, 5 февраля, 6 мая 2020 года |  | Зам.по УВР,школьный координатор ГИА Чеснокова О.И. |
| 6.2.9. | Организация работы пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения | декабрь 2019 года – февраль 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел |
| 6.2.12. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | январь – май 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел, Зам.по УВР,школьный координатор ГИА Чеснокова О.И. |
| 6.2.15. | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период | март 2020 года |  | методический отдел, Зам.по УВР,школьный координатор ГИА Чеснокова О.И. |
| 6.2.16 | Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку | Февраль - март 2020 года |  | Зам.по УВР,Рябова О.Е. |
| 6.2.17. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России | март-апрель, май-июнь, сентябрь 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел, образовательные организации |
| 6.2.18. | Проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России | март-апрель, май-июнь, сентябрь 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел, образовательные организации |
| 6.2.21. | Взаимодействие с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 2019/2020 учебный год |  | Комитет образования, методический отдел |
| 6.3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |
| 6.3.1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | до 1 марта 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел, образовательные организации |
| 6.3.2. | Создание условий в ППЭ для участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до 1 марта 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел, образовательные организации |
| 6.3.3. | Техническое дооснащение ППЭ | до 1 марта 2020 года |  | Комитет образования, методический отдел, образовательные организации |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта МОУ-СОШ№4 г.Маркса в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | 2019/2020 учебный год |  | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |
| 7.7. | Организация и проведение родительских собраний. | 2019/2020 учебный год |  | Зам.по УВР,школьный координатор ГИА Чеснокова О.И.,классные руководители 9,11классов |
| 8 | Размещение на сайте МОУ-СОШ№4 г.Маркса информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
| 8.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | до 4 октября 2019 года до 5 декабря 2019года до 6 марта 2020года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 18 октября 2019 года до 20 декабря 2019года до 20 марта 2020 года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 1 ноября 2019 года до 31 декабря 2019 года до 6 апреля 2020 года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.4. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 30 ноября 2019 года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.5 | О сроках проведения ГИА-11 | до 31 декабря 2019 | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.6. | О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | до 31 декабря 2019 года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | до 20 февраля 2020 года; до 24 апреля 2020 года; до 4 августа 2020 года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | до 20 февраля 2020 года; до 24 апреля 2020 года; до 4 августа 2020 года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.9. | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | До 28 декабря 2019 года, до 25 января2020 года, до 4 апреля 2020 года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.10. | О сроках проведения ГИА-9 | до 1 февраля 2020 года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.11. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | до 20 марта 2020года 22 апреля 2020 года до 4 августа 2020года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.12. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 20 марта 2020года 22 апреля 2020 года до 4 августа 2020года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8. 13. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования. | До 12 января 2020 года, до 11 февраля 2020 года, до 18 апреля 2020 года | Зам.по УВР, Александрова Е.А. |  |
| 8.14. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайте МОУ- СОШ№4 | постоянно | Директор МОУ-СОШ№4 Фадеева Н.А. |  |