Утверждаю

Директор МОУ-СОШ № 4 г. Маркса

________ Н.А.Фадеева

Дорожная карта

реализации проекта "Школа, открытая инновациям"

в качестве опорной (пилотной) площадки издательств "Дрофа" и "ВентанаГраф"  по распространению опыта использования учебно-методических комплектов  Издательств в образовательном процессе МОУ-СОШ № 4 г. Маркса

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Где будет заслушан результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для эффективного использования ЭФУ |
| 1 | Заключение договора с корпорацией "Российский учебник" на поставку ЭФУ издательства "Дрова", "Вентана -граф" | июль август | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова, библиотекарь Терентьева З.А., директор Фадеева Н.А. | Совещание при директоре |
| 2 | Составление "Дорожной карты» по организации образовательного процесса в среде электронного обучения с использованием ЭФУ | август | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 3 | Информирование родителей о возможностях ЭФУ | сентябрь-октябрь | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова, тьюторы Катина К.И., Герюгова, классные руководители | Классные собрания, общешкольное родительское собрание |
| 4 | Создание на официальном сайте страницы ЭФУ и её наполнение методическими и информационными материалами | В течение года | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| Организация диагностических процедур |
| 1 | Анкетирование педагогических работников "Диагностика профессиональных потребностей и затруднений при внедрении электронных учебников" | Сентябрь | Зам. директора по УВР Александрова Е.А., тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А., классные руководители | Совещание при директоре, ноябрь |
| 2 | Анкетирование обучающихся " Что такое ЭФУ?" | Сентябрь | Зам. директора по УВР Александрова Е.А., тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А., классные руководители | Совещание при директоре, ноябрь |
| 3 | Анкетирование родителей "Выявление социального заказа для развития электронной среды обучения в МОУ-СОШ № 4 | сентябрь | Зам. директора по УВР Александрова Е.А., тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А., классные руководители | Совещание при директоре, ноябрь |
| Организация самообразования |
| 1 | Использование электронной формы учебника (ЭФУ) в образовательном процессе | В течение года | Руководители ШМО | Педагогический совет |
| Теоретические семинары |
| 1 | В помощь учителю. Возможности и сервисы образовательной платформой "Лекта" | 5 сентября | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 2 | Как пользоваться электронным учебником. Типы интерактивных объектов | 12 сентября | тьюторы Катина К.И., Герюгова | Совещание при директоре |
| 3 | Организация планирования самообразования и прохождения краткосрочных КПК | 19 сентября | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 4 | Модели использования ЭФУ в образовательном процессе | 26 сентября | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 5 | Электронная форма учебников как средство индивидуализации образовательного процесса в условиях ФГОС | 3 октября | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 6 | Формирование универсальных учебных действий при использовании электронной формы учебников | 10 октября | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 7 | ЭФУ как инструмент формирования метапредметных умений | 17 октября | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 8 | Информационно-образовательная среда образовательной организации (ИОС) | 24 октября | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| Участие в вебинарах |
| 1 | Современные технологии в образовании. От ЭФУ к единой цифровой образовательной платформе | В течение года | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 2 | Какие учебники останутся в школе? Можно ли учиться только по одному учебнику? | В течение года | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 3 | Использование электронных форм учебника для реализации моделей смешанного обучения | В течение года | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 4 | Как подготовится и провести урок в современной школе | 12 сентября | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 5 | Возможности ЭФУ различных предметных областей | октябрь | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 6 | Как эффективно использовать ЭФУ. Лучшие практики | в течение года | тьюторы | Совещание при директоре |
| Практические семинары |
| 1 | Создание электронных портфелей с ЭФУ | 29 августа | тьюторы Катина К.И., Герюгова | Совещание при директоре |
| 2 | Дидактические возможности ЭФУ | сентябрь | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
| 3 | Презентация ЭФУ коллегам ШМО | октябрь | Руководители ШМО | Совещание при директоре |
| 4 | Методические вопросы использования электронных учебников в образовательном процессе | 1 ноября | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
| 5 | Технология проектирования уроков с использованием ЭФУ в условиях реализации ФГОС (на конкретном предметном содержании). Анализ технологических карт. | 8 ноября | Александрова Е.А. Руководители ШМО | Совещание при директоре |
| Тьюторское сопровождение |
| 1 | Организация индивидуальных и групповых консультаций для педагогических работников | В течение года | Тюторы Катина К.И.Герюгова А.А., библиотекарь Терентьева З.А. | Совещание при директоре |
| 2 | Организация индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся и родителей | В течение года | Тюторы Катина К.И.Герюгова А.А., классные руководители, библиотекарь Терентьева З.А. | Совещание при директоре |
| Повышение квалификации |
| 1 | Прохождение КПК тьюторами направления | Сентябрь-октябрь | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
| 2 | Краткосрочные КПК Конструирование урока с использованием электронной формы учебника | В течение года | Александрова Е.А., группа № 1 | Совещание при директоре |
| 3 | Методические вопросы использования электронных учебников в образовательном процессе | В течение года | Александрова Е.А., группа № 2 | Совещание при директоре |
| 4 | Формирование универсальных учебных действий при использовании электронной формы учебников | В течение года | Александрова Е.А., группа № 3 | Совещание при директоре |
| Презентация методического опыта использования ЭФУ |
|  | Участие во всероссийском конкурсе "Электронный учебник на уроке" | до 30 сентября | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  | Выступления на ШМО | В течение года | Руководители ШМО | Совещание при директоре |
|  | Участие в районных, региональных и всероссийских конференциях | В течение года | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  | Открытые уроки или мастер-классы | Март-апрель | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  | Передача методических материалов в Издательскую группу | До 31 марта | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  | Проведение районного семинара "Использование возможностей электронного учебника в образовательном процессе" | апрель | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  | Круглый стол по итогам года | май | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |