Утверждаю

Директор МОУ-СОШ № 4 г. Маркса

________ Н.А.Фадеева

Дорожная карта

реализации проекта "Школа, открытая инновациям"

в качестве опорной (пилотной) площадки издательств "Дрофа" и "ВентанаГраф"  по распространению опыта использования учебно-методических комплектов  Издательств в образовательном процессе МОУ-СОШ № 4 г. Маркса

| № |  | Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственный | Где будет заслушан результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для эффективного использования ЭФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заключение договора с корпорацией "Российский учебник" на поставку ЭФУ издательства "Дрова", "Вентана -граф" |  | июль август |  |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова, библиотекарь Терентьева З.А., директор Фадеева Н.А. | Совещание при директоре |
| 2 | Составление "Дорожной карты» по организации образовательного процесса в среде электронного обучения с использованием ЭФУ |  | август |  |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 3 | Информирование родителей о возможностях ЭФУ |  | сентябрь-октябрь |  |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова, тьюторы Катина К.И., Герюгова, классные руководители | Классные собрания, общешкольное родительское собрание |
| 4 | Создание на официальном сайте страницы ЭФУ и её наполнение методическими и информационными материалами |  | В течение года |  |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| Организация диагностических процедур |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анкетирование педагогических работников "Диагностика профессиональных потребностей и затруднений при внедрении электронных учебников" |  | Сентябрь |  |  | Зам. директора по УВР Александрова Е.А., тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А., классные руководители | Совещание при директоре, ноябрь |
| 2 | Анкетирование обучающихся " Что такое ЭФУ?" |  | Сентябрь |  |  | Зам. директора по УВР Александрова Е.А., тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А., классные руководители | Совещание при директоре, ноябрь |
| 3 | Анкетирование родителей "Выявление социального заказа для развития электронной среды обучения в МОУ-СОШ № 4 |  | сентябрь |  |  | Зам. директора по УВР Александрова Е.А., тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А., классные руководители | Совещание при директоре, ноябрь |
| Организация самообразования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Использование электронной формы учебника (ЭФУ) в образовательном процессе | В течение года |  |  | Руководители ШМО | Педагогический совет |
| Теоретические семинары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | В помощь учителю. Возможности и сервисы образовательной платформой "Лекта" |  | 5 сентября |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 2 |  | Как пользоваться электронным учебником. Типы интерактивных объектов |  | 12 сентября |  | тьюторы Катина К.И., Герюгова | Совещание при директоре |
| 3 |  | Организация планирования самообразования и прохождения краткосрочных КПК |  | 19 сентября |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 4 |  | # Модели использования ЭФУ в образовательном процессе |  | 26 сентября |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 5 |  | Электронная форма учебников как средство индивидуализации образовательного процесса в условиях ФГОС |  | 3 октября |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 6 |  | Формирование универсальных учебных действий при использовании электронной формы учебников |  | 10 октября |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 7 |  | ЭФУ как инструмент формирования метапредметных умений |  | 17 октября |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| 8 |  | Информационно-образовательная среда образовательной организации (ИОС) |  | 24 октября |  | Зам. директора по УВР Е.А. Александрова | Совещание при директоре |
| Участие в вебинарах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Современные технологии в образовании. От ЭФУ к единой цифровой образовательной платформе |  |  | В течение года |  | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 2 | # Какие учебники останутся в школе? Можно ли учиться только по одному учебнику? |  |  | В течение года |  | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 3 | # Использование электронных форм учебника для реализации моделей смешанного обучения |  |  | В течение года |  | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 4 | Как подготовится и провести урок в современной школе |  |  | 12 сентября |  | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 5 | Возможности ЭФУ различных предметных областей |  |  | октябрь |  | тьюторы Катина К.И., Герюгова А.А. | Совещание при директоре |
| 6 | Как эффективно использовать ЭФУ. Лучшие практики |  |  | в течение года |  | тьюторы | Совещание при директоре |
| Практические семинары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание электронных портфелей с ЭФУ |  | 29 августа |  | тьюторы Катина К.И., Герюгова | Совещание при директоре |
| 2 |  | Дидактические возможности ЭФУ |  | сентябрь |  | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
| 3 |  | Презентация ЭФУ коллегам ШМО |  | октябрь |  | Руководители ШМО | Совещание при директоре |
| 4 |  | Методические вопросы использования электронных учебников в образовательном процессе |  | 1 ноября |  | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
| 5 |  | Технология проектирования уроков с использованием ЭФУ в условиях реализации ФГОС (на конкретном предметном содержании). Анализ технологических карт. |  | 8 ноября |  | Александрова Е.А. Руководители ШМО | Совещание при директоре |
| Тьюторское сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация индивидуальных и групповых консультаций для педагогических работников |  |  | В течение года | Тюторы Катина К.И.Герюгова А.А., библиотекарь Терентьева З.А. | Совещание при директоре |
| 2 |  | Организация индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся и родителей |  |  | В течение года | Тюторы Катина К.И.Герюгова А.А., классные руководители, библиотекарь Терентьева З.А. | Совещание при директоре |
| Повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прохождение КПК тьюторами направления |  | Сентябрь-октябрь |  | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
| 2 |  | Краткосрочные КПК Конструирование урока с использованием электронной формы учебника |  | В течение года |  | Александрова Е.А., группа № 1 | Совещание при директоре |
| 3 |  | Методические вопросы использования электронных учебников в образовательном процессе |  | В течение года |  | Александрова Е.А., группа № 2 | Совещание при директоре |
| 4 |  | # Формирование универсальных учебных действий при использовании электронной формы учебников |  | В течение года |  | Александрова Е.А., группа № 3 | Совещание при директоре |
| Презентация методического опыта использования ЭФУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие во всероссийском конкурсе "Электронный учебник на уроке" |  | до 30 сентября |  | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  |  | Выступления на ШМО |  | В течение года |  | Руководители ШМО | Совещание при директоре |
|  |  | Участие в районных, региональных и всероссийских конференциях |  | В течение года |  | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  |  | Открытые уроки или мастер-классы |  | Март-апрель |  | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  |  | Передача методических материалов в Издательскую группу |  | До 31 марта |  | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  |  | Проведение районного семинара "Использование возможностей электронного учебника в образовательном процессе" |  | апрель |  | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |
|  |  | Круглый стол по итогам года |  | май |  | Александрова Е.А. | Совещание при директоре |